## Hoja1
Actividades\Tiempo (20/10/25-12/12/25) | Semana 1 (20/10-26/10) | [6 empty] | Semana 2 (27/19-2/11) | [6 empty] | Semana 3 (3/11-9/11) | [6 empty] | Semana 4 (10/11-16/11) | [6 empty] | Semana 5 (17/11-23/11) | [6 empty] | Semana 6 (24/11-30/11) | [6 empty] | Semana 7 (1/12-7/12) | [6 empty] | Semana 8 (8/12-12/12)
Dias | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1. Recolleccion y Analisis de la Información.
2. Planteamiento del Prototipo.
3. Cotizacion y compra de materiales esenciales.
4. Etapa de montaje del Circuito.
5. Diseño y fabricacion del Case.
6. Diseño y elaboración del PCB.
7. Desarrollo de la Programacion y de la aplicación.
8.Elaboraión y presentación de informes.
9. Preparación de articulos a publicar.